## Лист1
проектирование | 8
каркас приложения с оффлайн работой | 8
корневое окно с меню | 1
контроллер | 1
Окно карты | 2
контроллер | 2
запрос учреждений | 1
получение текущих координат пользователя | 1
всплывашка карты | 1
всплывашка поиска | 1
запрос поиска | 1
всплывашка функционала | 1
окно о приложении | 1
контроллер | 1
Окно списка учреждений | 1
контроллер | 2
запрос списка учреждений | 1
окно учреждения | 1
контроллер | 2
запрос полной информации об учреждении | 1
окно списка офисов | 2
контроллер | 1
запрос списка офисов | 1
окно офиса | 2
контроллер | 1
запрос подробной информации | 1
окно офиса на карте | 1
контроллер | 1
всплывающее фото | 1
сервер: изучение Firebase | 4
сервер: встраивание БД с заведениями | 4
сервер: выдача списка заведений (фильтр по координатам и по строке) | 3
сервер: выдача картинки | 1
сервер: выдача информации об офисе | 1
сервер: выдача списка офисов | 1
отладка | 19
Итого | 82
Окно списка услуг | 2
контроллер | 2
запрос списка услуг | 1
окно услуги | 1
контроллер | 1
запрос подробной информации об услуге | 1
сервер: выдача списка услуг | 1
сервер: выдача подробной информации об услуге | 1
отладка | 3
Итого | 13
Окно списка специалистов | 2
контроллер | 1
запрос списка специалистов | 1
окно О приложении | 1
контроллер | 1
сервер: выдача списка специалистов | 1
сервер: выдача подробной информации о специалисте | 1
отладка | 3
Итого | 11
Окно входа | 1
Окно авторизации | 1
контроллер | 1
запрос авторизации | 1
Окно регистрации | 2
контроллер | 2
запрос регистрации | 1
сервер: авторизация | 1
сервер: регистрация | 2
сервер: рассылка писем | 2
сервер: подтверждение регистрации | 1
сервер: страница лиц. Соглашения | 1
сервер: страница восстановления пароля с вводом почты и капчи | 2
сервер: страница восстановления пароля с уведомлением об отправке письма | 2
сервер: страница восстановления пароля с вводом кода | 2
сервер: страница подтверждения восстановленного пароля | 2
выдача пользователей внутри заведения | 1
прием картинки | 2
отладка | 9
Итого | 36
Окно профиля | 3
контроллер | 2
запрос профиля | 1
сервер: выдача профиля пользователя | 1
сервер: изменение профиля пользователя | 2
сервер: выдача списка городов | 1
отладка | 3
Итого | 13
Окно отзывов | 2
контроллер | 1
запрос списка отзывов | 1
Окно добавления отзыва | 1
контроллер | 1
запрос отправки отзыва | 1
сервер: выдача списка отзывов | 1
сервер: выдача средней оценки | 2
сервер: добавление отзыва | 1
отладка | 4
Итого | 15
Окно чата | 2
контроллер | 3
запрос подписки на новые сообщения | 1
запрос отправки сообщений | 1
запрос получения сообщений | 1
сервер: выдача подробной информации по офису | 1
сервер: чат-комната | 3
сервер: добавление сообщения в чат-комнату | 1
сервер: рассылка уведомления из чат-комнаты | 1
отладка | 5
Итого | 19