## Лист1
№ | Наменование услуги | Часы | Руб.час | Стоимость
1 | Составление и доработка ТЗ | 56 | 300 | 16800
2 | Первоначальный дизайн, концепция | 56 | 200 | 11200
3 | Разработка макета | 72 | 200 | 14400
4 | Разработка рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (*Актуальные версии) | 160 | 375 | 60000
5 | Тестирование рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (*Актуальные версии) | 61 | 175 | 10675
6 | Разработка рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии) | 160 | 370 | 59200
7 | Тестирование рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии) | 61 | 175 | 10675
8 | Разработка серверной части приложения | 56 | 375 | 21000
9 | Тестирование серверной части приложения | 60 | 175 | 10500
10 | Построение * базы, внедрение базы | 56 | 250 | 14000
11 | Покупка, активация учётной записи для Apple Store | 0 | $61 | 6039
12 | Покупка, активация учётной записи для Google play | 0 | $25 | 1525
| ВСЕГО: |  |  | 236014
1 этап: 20.02.2017 - 12.03.2017
| Составление и доработка ТЗ | 40 | 300 | 12000
| Первоначальный дизайн, концепция | 30 | 200 | 6000
| Первый этап iOS | 40 | 375 | 15000
| Первый этап Android | 40 | 370 | 14800
| Разработка макета | 72 | 200 | 14400
62200
2 этап: 13.03.2017 - 02.04.2016
| Второй этап iOS | 40 | 375 | 15000
| Второй этап Android | 40 | 370 | 14800
| Составление и доработка ТЗ | 10 | 375 | 3750
| Первоначальный дизайн, концепция | 10 | 370 | 3700
| Разработка серверной части приложения | 56 | 375 | 21000
58250
3 этап: 03.04.2017 - 23.04.2017
| Третий этап iOS | 40 | 375 | 15000
| Третий этап Android | 40 | 370 | 14800
| Построение * базы, внедрение базы | 56 | 250 | 14000
| Составление и доработка ТЗ | 6 | 300 | 1800
| Первоначальный дизайн, концепция | 10 | 200 | 2000
| Тестирование рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии) | 25 | 175 | 4375
| Тестирование рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (*Актуальные версии) | 25 | 175 | 4375
| Покупка, активация учётной записи для Apple Store |  |  | 6039
| Покупка, активация учётной записи для Google play |  |  | 1525
63914
4 этап: 24.04.2017 - 10.05.2017
| Четвёртый этап iOS | 40 | 375 | 15000
| Четвёрты этап Android | 40 | 370 | 14800
| Тестирование рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии) | 31 | 175 | 5425
| Тестирование серверной части приложения | 56 | 175 | 9800
| Тестирование рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (*Актуальные версии) | 31 | 175 | 5425
| Первоначальный дизайн, концепция | 6 | 200 | 1200
51650
236014